### INSTRUCTIVO PARA LA CAPTURA EN LÍNEA DEL FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

- Para acceder al sistema de captura, ingresar  a la dirección:

http://apps.dgest.gob.mx/dds/pta/

Seleccionar en el campo de Usuario: al Instituto Tecnológico o Centro, en el campo de Password: teclear la clave que le será asignada por la Dirección de Desarrollo del Sistema de la DGEST, la cual corresponde únicamente al Instituto Tecnológico, es intransferible y de uso exclusivo para el Instituto; en caso de extravío o mal uso favor de solicitar una nueva clave mediante oficio a la  DGEST en la citada Dirección de Área.

Con el botón izquierdo del Mouse dar click en Ingresar al Sistema,  si es la primera vez que ingresa, aparecerá una pantalla con la opciones de Nuevo Formato y otra de Logout, cuando ya se han capturado las metas correspondientes al PTA del Instituto Tecnológico aparecerán listadas y un icono donde se permite editarlas.

Importante: Para guardar el formato o cualquier modificación no olvide  dar clic en el botón de Guardar Formato  localizados en la parte superior e inferior derecha de la pantalla.

Proceda a realizar la captura de:

- JEFATURA DE DEPARTAMENTO, DIVISIÓN O CENTRO DE: Anotar el nombre de la Unidad Orgánica que corresponda.

- PROCESO ESTRATÉGICO: Seleccionar el nombre del proceso estratégico en donde impacta la meta.

- PROCESO CLAVE: Seleccionar el nombre del proceso clave que corresponda al proceso estratégico.

| CONTROL DE EMISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| Ing. Director de Desarrollo del Sistema | Ing. María Luisa Lopeandia Urbina Director de Programas de Innovación y Calidad | Ing. José Francisco Lara Medina Coordinador Sectorial de Planeación y Desarrollo del Sistema |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 25 de junio de 2014. | 11 de julio de 2014 | 05 de agosto de 2014 |

RELACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CLAVE DEL SNEST

| CENTRAL | ESTRATÉGICO | CLAVE |
| --- | --- | --- |
| Educativo | Académico | Formación Profesional |
|  |  | Investigación y Estudios de Posgrado |
|  |  | Desarrollo Profesional |
|  | Vinculación | Vinculación Institucional |
|  | Planeación | Programación Presupuestal e Infraestructura Física |
|  |  | Planeación Estratégica y Táctica y de Organización |
|  |  | Soporte Técnico en Cómputo y Telecomunicaciones |
|  |  | Difusión Cultural y Promoción Deportiva |
|  | Calidad | Aseguramiento de la Calidad |
|  |  | Gestión de la Calidad |
|  |  | Capacitación y Desarrollo |
|  |  | Servicios Escolares |
|  | Administración de Recursos | Administración de Recursos Financieros |
|  |  | Administración de Recursos Humanos |
|  |  | Apoyo Jurídico |
|  |  | Administración de Recursos Materiales y Servicios |
|  |  | Difusión y Divulgación |
|  |  | Asistencia Académica, Técnica y Pedagógica |

- VALOR DEL INDICADOR: Se deberá definir el tipo indicador, el algoritmo para evaluarlo (fórmula) y el resultado de la formula expresado en porcentaje:

- Tipo de Indicador.- Marcar con una X según el tipo de indicador:

- Indicador de Eficacia: Elemento de medición de una institución que mide los resultados (cantidad producida) y el proceso (tiempo utilizado o costo ejercido).

- Indicador de Eficiencia: Se refiere a la relación entre el proceso (tiempo utilizado o costo ejercido) y el insumo (tiempo disponible o costo disponible).

- Indicador de pertinencia o efectividad: Se refiere a la capacidad de entregar los resultados planeados, con impacto y beneficio social. Se mide por los resultados (cantidad producida) y las necesidades (cantidad requerida) de la sociedad.

- Indicador de productividad: Elemento de medición de una institución que mide los resultados (cantidad producida) y el insumo (tiempo disponible o costo disponible).

- Formula: Es la forma establecida para expresar como se calcula el valor del indicador. Se recomienda su descripción mediante un índice.

Ejemplo:

Eficacia

Manuales Actualizados / Tiempo Programado

Eficiencia

Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Disponible

Pertinencia

Matrícula Atendida / Matrícula Requerida

Productividad

Programa Reconocido / Presupuesto Disponible

- Resultado: Anotar el resultado de la formula multiplicado por 100 % (Debe expresarse en porcentaje).

Nota: Podrá usarse uno o varios de los indicadores, conforme a lo que se pretenda medir en la meta.

- DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL DEL SNEST.

Escribir la meta anual del SNEST por objetivo estratégico, establecida en acuerdo entre el Jefe de Departamento, División o Centro con el Director de Área afín de la DGEST

- DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL DEL INSTITUTO O CENTRO.

Escribir la meta anual del Instituto o Centro que el Jefe de Departamento, División o Centro se propone lograr y que fue acordada con el Director de Área de la DGEST afín al mismo.

- PERIODO: Seleccionar con una “X”  la periodicidad de evaluación de la meta planteada. Solo se justificará acordar mayor frecuencia en el seguimiento de metas, si se va a tomar alguna decisión con esa información.

- CONCEPTOS A ATENDER POR META: Anotar solo números absolutos o porcentajes en la tabla de periodicidad de acuerdo con los conceptos siguientes:

Cantidad Programada por Periodo: Anotar con número absoluto, el valor parcial o total de la meta programada para cada periodo, con base en la periodicidad de programación y evaluación establecida, ver Cuadro No. 1, (Esta información deberá ser entregada durante la segunda quincena de octubre anterior al año que se esté programando)

Cuadro No. 1

| Periodo Seleccionado para Evaluación y Seguimiento | Cuadros a Capturar |
| --- | --- |
| Anual | Primero |
| Semestral | Primero Segundo |
| Trimestral | Primero Segundo Tercero Cuarto |
| Bimestral | Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto |

% Programado por Periodo: Este valor se calcula automáticamente al capturar Cantidad Programada por Periodo, el porcentaje parcial o total que corresponda con base en la cantidad programada anual para cada periodo, tomando como base la periodicidad de evaluación y seguimiento establecida, ver ejemplos del Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2

| Periodo | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anual | 100% |  |  |  |  |  |
| Semestral | 40% | 60% |  |  |  |  |
| Trimestral | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |
| Bimestral | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% |

Cantidad Real por Periodo: Anotar la cantidad real de la meta que se logró en el periodo, tomando como base la periodicidad establecida, (Esta información deberá capturarse en la segunda semana al finalizar cada periodo).

% Alcanzado en el Periodo con respecto a la Meta Anual: Se obtiene como resultado de dividir la Cantidad Real lograda en el periodo entre la Cantidad Anual Programada, y multiplicarlo por el % Programado por Periodo (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo).

Cantidad de Rezago en el Periodo: Se obtiene de restar la Cantidad Programada menos la Cantidad Real de un mismo periodo, (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo).

% de Rezago en el Periodo: Se obtiene como resultado de restar el % Programado por Periodo menos el % Alcanzado en el Periodo con respecto a la Meta Anual en el mismo periodo, (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo)

Cantidad de Ajuste para el siguiente Periodo: Es el rezago acumulado de la meta que no se cumplió en los periodos anteriores, y que deberá proyectarse como ajuste a la Cantidad Programada en el siguiente periodo, resulta de sumar la Cantidad de Rezago hasta el periodo anterior mas la Cantidad de Rezago en el Periodo, lo que resulta deberá considerarse como adicional a la Cantidad Programada para el periodo siguiente (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo).

% de Ajuste para el siguiente Periodo: Es el % acumulado de la meta que no se cumplió en los periodos anteriores, y que deberá proyectarse como % de Ajuste al % Programado en el siguiente periodo, resulta de sumar el % de Rezago hasta el periodo anterior mas el % de Rezago en el periodo, (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo).

% del nivel de Desempeño en el Periodo: Se obtiene como resultado de dividir el % Alcanzado en el Periodo con respecto a la Meta Anual entre el % Programado en el periodo, (Esta información se obtiene de manera automática al capturar la información correspondiente a la Cantidad Real por Periodo en la segunda semana al finalizar el mismo).

- NIVEL DE DESEMPEÑO: Identificar a que nivel corresponde el % del nivel de Desempeño en el Periodo resultado del cumplimiento de la meta y anotar en el recuadro de acuerdo a la escala siguiente:

  - SOBRESALIENTE: 90-100%

  - SATISFACTORIO: 75-89.9%

  - MÍNIMO ACEPTABLE: 60-74.9 %.

- CAUSAS DEL NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL PERIODO: Anotar los motivos que ocasionaron el nivel de desempeño en el cumplimiento de las metas.

- ACCIONES CORRECTIVAS POR CAUSA Y POR PERIODO PARA MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO: Anotar las acciones requeridas para eliminar el rezago, las cuales se implementarán con el Programa de Trabajo Anual de la Institución.

- IMPLEMENTA LAS METAS: Anotar el nombre completo y firma del Jefe de Departamento, División o Centro.

- SUPERVISA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS METAS: Anotar el nombre completo y firma del Subdirector.

- AVALA LA SITUACIÓN DE LAS METAS: Anotar el nombre completo y firma del Director del Instituto Tecnológico o Centro.

Nota: La información autorizada (formato) por la Dirección de Desarrollo del Sistema de la DGEST, es requisito indispensable para autorizar el Programa Operativo Anual.